| Denominazione obiettivo | Valore | Descrizione attività | Modalità di misurazione obiettivo | Scadenza prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Revisione generale ed eventuale ripristino o nuova installazione della segnaletica stradale su tutto il territorio comunale | 40% | A differenza della prassi normale che prevede il rifacimento in maniera occasionale, sarà eseguita una verifica generale su tutto il territorio comunale della segnaletica orizzontale e verticale, con conseguente ripristino della stessa ove necessario e con l’installazione di nuovi cartelli e la verniciatura di nuovi siti quali parcheggi, stop ed altro. Coordinamento viabilità nei punti interessati dagli interventi. | Elenco segnaletica verificata e ripristinata. Richiesta preventivi. Produzione di fatture pagate. Indicatore di efficacia: km di strade su cui si è intervenuti km di strade su cui intervenire Obiettivo atteso: 20 km/20km | Segnaletica orizzontale I fase: revisione: 31/05/2014 II fase: acquisizione preventivi: 15/06/2014 III fase: esecuzione: 31/12/2014 Segnaletica verticale I fase: revisione: 31/07/2014 II fase: acquisizione preventivi: 30/10/2014 III fase: esecuzione: 31/12/2014 |
| - controllo attività commerciali. (obiettivo biennale intersettoriale con Attività Produttive) | 30% | L’attività viene svolta tramite controllo sistematico di tutte le attività commerciali presenti sul territorio per la verifica della effettiva corrispondenza con quelle presenti | Indice di efficacia: attività controllate /attività presenti Obiettivo atteso: 30% delle attività presenti restante 70% delle attività presenti | 31.12.2014 31.12.2015 |
| - Prevenzione Corruzione | Obiettivo Strategico (Peso: 30%) | VEDI ALLEGATI | VEDI ALLEGATI | VEDI ALLEGATI |